## PM FORMULADO 209
ALCALDIA TEUSAQUILLO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORÍAS INTERNAS APLICATIVO MIMEC
FUENTE DE AUDITORÍA | NÚMERO DEL PLAN | Numerales | HALLAZGO | CAUSAS DEL HALLAZGO | 1. PORQUE | 2.PORQUE | 3.PORQUE | IDENTIFICACION CAUSA RAIZ PRODUCTO DE LOS 3 PORQUE | ACCIÓN DE MEJORA A PLANTEAR | META O PRODUCTO ESPERANDO | TIPO (CORRECCION, CORRECTIVA Y PREVENTIVA) | META | INDICADOR | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RESPONSABLE ACCIÓN
Auditorías internas de gestion | 209 | 1 | Se evidencia que, la aplicación del procedimiento de ingreso y egresos de bienes muebles (GCO-GCI-P002) e Instrucciones para la toma y verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002) se está realizando parcialmente dado que, hace más de un año no se hace seguimiento a los bienes propiedad de la Alcaldía, no se presentaron los soportes documentales relacionados con los siniestros que ocurrieron en la vigencia 2020 y no se hizo gestión de los bienes que ya no están prestando un servicio o beneficio para la entidad, como son los bienes dañados e inservibles. | La existencia de estas situaciones hace que la información de los bienes que se refleja en el sistema de almacén sea poco relevante al no ajustarse a la realidad, y que no sea útil para la toma decisiones además que, ante la materialización de pérdidas o daños de estos bienes la entidad quede limitada para iniciar procesos de responsabilidad. | La falta de aplicación apropiada y total del procedimiento de las Instrucciones para la toma y/o verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002). | El área de almacen no realizo las gestiones establecidas en el procedimiento ni dio respuesta a lo informado por el contratistas responsable de la toma fisica | Por la continuidad del funcionario responsable del área de almacén, dado su alta rotación y la pérdida de trazabilidad de la entrega de información. | El área de almacen no realizo las gestiones establecidas en el procedimiento ni dio respuesta a lo informado por el contratistas responsable de la toma fisica | Se realizará la toma fisica por un proveedor externo para poder llevar a acabo el comité de inventarios y de esta manera dar estricto cumplimiento a la aplicación del procedimiento y atención a las acciones que debe adelantar el FDLT en cabeza del área de almacen de acuerdo al informe que se entregue por parte del proveedor | La aplicación efectiva del procedimiento de ingreso y egresos de bienes muebles (GCO-GCI-P002) e Instrucciones para la toma y verificación física y actualización de registros de los bienes de la Secretaría Distrital de Gobierno (GCO-GCI-IN002) | CORRECTIVA | 100 | Toma fisica de inventarios programados vs los ejecutados | 2021-07-30 | 2021-12-31 | JEFE DE ALMACÉN DIANA CORDOVEZ Y PROFESIONAL DE APOYO
Auditorías internas de gestion | 209 | 2 | Aplicación de los lineamientos establecidos en la Directiva 003 de 2013 frente a la perdida de elementos. En cuanto a las evidencias de las jornadas de sensibilización realizadas con el personal, entre el 01 de marzo de 2020 y el 31 de marzo de 2021, para el adecuado manejo, custodia, conservación, administración, protección, recibo y entrega de bienes, la Alcaldía Local no aportó los soportes documentales correspondientes. | La existencia de esta situación facilita la materialización de riesgos por inadecuado manejo, custodia, conservación, administración, protección, e entrega de bienes dado el desconocimiento que tienen los responsables por la falta de entrenamiento en los procedimientos internos de la entidad, y las normas vigentes aplicables. | Por la continuidad del funcionario responsable del área de almacén, dado su alta rotación y su curva de aprendizaje en los procedimientos establecidos para el área de almacén. | El jefe del área de almacen del FDLT no realizo las gestiones establecidas en el procedimiento para la sensibilización al personal sobre el adecuado manejo y custodia de los bienes de la alcaldía. | Por la falta de Lineamientos claros y capacitación por parte del área de almacen de nivel central y/o a quien competa realizarla al responsable del área de almacén local para tener un mismo sentido de trabajo y aplicación de los procesos y procedimientos que permitieran la sensibilización al interior del FDL en la aplicación del procedimiento. | El jefe del área de almacen del FDLT no realizo las gestiones establecidas en el procedimiento para la sensibilización al personal sobre el adecuado manejo y custodia de los bienes de la alcaldía. | Se realizará la sensibilización del procedimiento sobre el adecuado manejo y custodia de los bienes del FDLT, mediante piezas publicitarias que se publicaran en espacios publicos, mediante correo electrónico institucional y pagina web local. | Sensibilizacion total al personal adscritos a la alcaldía local sobre el adecuado manejo y custodia de los bienes. | CORRECTIVA | 100 | 2 sensibilizaciones semestrales | 2021-06-30 | 2021-12-31 | JEFE DE ALMACÉN DIANA CORDOVEZ Y PROFESIONAL DE APOYO
Auditorías internas de gestion | 209 | 3 | La Oficina de Control Interno realizó consulta de la publicación de las pólizas de seguro en el sistema SECOP II, con base en la información proporcionada por la Alcaldía Local sin embargo, no se halló evidencia de la publicación de las pólizas de aseguramiento vigentes, esto genera incertidumbre respecto al cumplimiento de lo establecido en la Directiva 003 de 2013, en cuanto a lo indicado en el numeral 1.1. Frente a la pérdida de elementos: “* Con el propósito de disminuir el impacto originado en la pérdida de elementos se deberá hacer seguimiento a la constitución, vigencia y cobertura de las pólizas de seguros de los bienes de la entidad”. | La existencia de esta situación facilita la materialización de riesgos relacionados con la omisión o inoportuna divulgación/publicación de información sobre la gestión contractual, limitando el conocimiento a la ciudadanía por beneficiar a un particular. | Por desconocimiento al cumplimiento de lo establecido en la Directiva 003 de 2013, y al procedimiento de publicación en el portal SECOP II | falta de trazabilidad y coordinación del manejo de la información por parte de los profesionales de las áreas responsables en el cumplimiento de la directiva 003 de 2013. | Por falta de comunicación y socialización de la aplicación a la directiva 003 de 2013, sobre la publicación y manejo de la información. | Por desconocimiento al cumplimiento de lo establecido en la Directiva 003 de 2013, y al procedimiento de publicación en el portal SECOP II | Se realizara la solicitud del usuario y permiso como proveedor en el sistema SECOP II con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la circular 003 de 2013, sobre la publicación de las pólizas de seguros y se llevara a cabo el proceso de publicación por parte del jefe de almacén. | Publicación al 100% de las pólizas en SECOP II | CORRECTIVA | 100 | polizas Públicadas/Polizas entregadas | 22/O6/2021 | 2021-12-31 | JEFE DE ALMACÉN DIANA CORDOVEZ Y PROFESIONAL DE APOYO