## Report
|  |  | STORM | [5 empty] | Página | 1 |  | de | 4
|  |  | (Módulo de Consulta) | [5 empty] | Fecha de Emisión : Oct 24, 2018, 12:16 PM
PLAN MEJORAMIENTO CONSOLIDADO ESTADO DE LAS ACCIONES
No. | FECHA REPORTE DE LA INFORMACIÓN | SECTORIAL |  | NOMBRE DE LA ENTIDAD | CÓDIGO ENTIDAD | VIGENCIA DE LA AUDITORÍA O VISITA | CODIGO AUDITORÍA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO |  |  | CODIGO ACCION |  |  | SECTORIAL QUE GENERO LA AUDITORÍA | MODALIDAD | COMPONENTE | FACTOR | DESCRIPCIÓN HALLAZGO | CAUSA HALLAZGO | DESCRIPCIÓN ACCIÓN | NOMBRE INDICADOR | FORMULA INDICADOR | VALOR META | AREA RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACIÓN | ESTADO ENTIDAD | ESTADO AUDITOR
91 | 2018-09-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 118 | 3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO TENER EN CUENTA EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN; FALTA DE REGISTRO MERCANTIL Y POR PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL POR MONTOS INFERIORES A LOS ESTABLECIDOS POR LEY. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA, POR NO TENER EN CUENTA EL PRINCIPIO DE PLANEACIÓN; FALTA DE REGISTRO MERCANTIL Y POR PAGOS A SEGURIDAD SOCIAL POR MONTOS INFERIORES A LOS ESTABLECIDOS POR LEY. | CAPACITACION APOYOS A LA SUPERVISION CON EL OBJETO DE ACLARAR Y ESTABLECER LOS PARAMETROS PARA APROBAR CUENTAS DE COBRO | VERIFICACION REQUISITOS PAGO | CAPACITACIONES REALIZADAS/ CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100 | DESPACHO Y PLANEACIÓN | 2018-10-30 | 2018-12-30 |  | ABIERTA
92 | 2018-09-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 118 | 3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL POR LA APROBACIÓN Y USO INDEBIDO DEL ANTICIPO POR VALOR DE $1.400.789.414 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL POR LA APROBACIÓN Y USO INDEBIDO DEL ANTICIPO POR VALOR DE $1.400.789.414 | CAPACITACION APOYOS A LA SUPERVISION CON EL OBJETO DE ACLARAR Y ESTABLECER LOS PARAMETROS PARA APROBAR CUENTAS DE COBRO | VERIFICACION REQUISITOS PAGO | CAPACITACIONES REALIZADAS/ CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100 | DESPACHO Y PLANEACIÓN | 2018-10-30 | 2018-12-30 |  | ABIERTA
93 | 2018-09-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 118 | 3.1.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL POR LA APROBACIÓN Y USO INDEBIDO DEL ANTICIPO POR VALOR DE $1.400.789.414 | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA Y PENAL POR LA APROBACIÓN Y USO INDEBIDO DEL ANTICIPO POR VALOR DE $1.400.789.414 | CAPACITACION APOYOS A LA SUPERVISION CON EL OBJETO DE ACLARAR Y ESTABLECER LOS PARAMETROS PARA APROBAR CUENTAS DE COBRO | VERIFICACION REQUISITOS PAGO | CAPACITACIONES REALIZADAS/ CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100 | DESPACHO Y PLANEACIÓN | 2018-10-30 | 2018-12-30 |  | ABIERTA
94 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.2.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 2.1.3.4 AUDITORÍA DE REGULARIDAD CÓDIGO 105 PAD 2017. | DEBILIDADES EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN DE LOS PROYECTOS LOCALES. | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MERCADO, A TRAVÉS DE COTIZACIONES OBTENIDAS DEL SECOP II Y/O SOLICITUD DE LAS MISMAS EN FORMA DIRECTA A LOS PROVEEDORES. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ESTUDIOS DE MERCADO CON SOPORTES Y CANASTA DE PRECIOS ACTUALIZADA | NÚMERO DE PROYECTOS CON ESTUDIO DE MERCADO/PROYECTOS FORMULADOS | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
95 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.2.2 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 2.3.1.10 CÓDIGO 105 DEL PAD 2017 Y CÓDIGO 137 PAD 2016 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 2.3.1.10.CÓDIGO 105 DEL PAD 2017. / ACCIÓN ("UNIFICAR CRITERIOS DE REGISTRO EN CONTABILIDAD Y ALMACÉN DE TAL MANERA SE CONCILIEN LA CUENTA 1920 BIENES ENTREGA DPS A TERCEROS") Y CÓDIGO 137 PAD 2016 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD./ ACCIÓN (" EN CONVENIOS "INTERADMINISTRATIVOS QUE SE SUSCRIBAN CON EL FVS, PACTAR GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO") | CONCILIACION MENSUAL ENTRE EL APLICATIVO DE ALMACEN Y CONTABILIDAD, CON EL FIN DE QUE LAS CUENTAS CONTABLES PRESENTEN LOS MISMOS SALDOS AL FINAL DE CADA PERIODO EN LA FORMULACIÓN DE NUEVOS CONVENIOS ADMINISTRATIVOS SE PLANTEARÁ Y ESTABLECERÁ GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, DE ACUERDO CON LA NATURALEZA JURIDICA DEL CONVENIO | CONCILIACION MENSUAL ENTRE APLICATIV D ALM/EN Y CON/ILIDAD CONV/OS CON EL FVS SUS/ITOS CON GAR/TIAS | CONCILIACION ELABORADAS / 12 CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON EL FVS CON GARANTIAS/ CELEBRACIÓN DE CONVENIOS CON EL FVS PROGRAMADOS | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- ALMACEN Y CONTRATACION ÁREA GESTIÓN POLICIVO Y JURÍDICA | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
96 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.2.3 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 2.3.1.11 CÓDIGO 105 DEL PAD 2017 Y CÓDIGO 137 PAD 2016 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 2.3.1.11.CÓDIGO 105 DEL PAD 2017. / ACCIÓN ("RELACIÓN DE INVENTARIOS Y VALORES DE LOS CONTRATOS DE COMODATOS COHERENTES, CONSISTENTES A LA REALIDAD TECNICA CONTABLE"). Y CÓDIGO 137 PAD 2016 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. / ACCIÓN (" SE CONCILIARÁ LA CUENTA 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS – COMODATOS DE TAL MANERA SE REFLEJE EL VALOR REAL EN LAS ÁREAS DE ALMACÉN Y CONTABILIDAD") | TOMA FISICA DE INVENTARIOS ENTREGADOS A TERCEROS EN COMODATOS ACTUALIZAR CONTRATOS DE COMODATO, PREVIO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS COMODATOS QUE SE VAYAN SUSCRIBIENDO | ELABORACION DE INVENTARIOS, CONTRATO DE COMODATO | VISITAS REALIZADAS / 12 NÚMERO DE SOLICITUDES DE COMODATO / NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- ALMACEN Y CONTABILIDAD ALMACEN FDLT- CONTRATACIÓN FDL | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
97 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.2.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 2.3.1.3 CÓDIGO 105 DEL PAD 2017 Y CÓDIGO 137 PAD 2016 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 2.3.1.3.CÓDIGO 105 DEL PAD 2017. /ACCIÓN ("SOLICITAR AL OPERADOR DE SI CAPITAL SE IMPLEMENTEN LOS AJUSTES A LA PLATAFORMA NECESARIOS PARA EVIDENCIAR REALMENTE EL VALOR DE LOS BIENES."). Y CÓDIGO 137 PAD 2016 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. /ACCIÓN (" LEVANTAMIENTO DEL INVENTARIO FISICO CONFORME A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCIÓN 001 DE SDH") | CONCILIACION MENSUAL ENTRE EL APLICATIVO DE ALMACEN Y CONTABILIDAD, CON EL FIN DE QUE LAS CUENTAS CONTABLES PRESENTEN LOS MISMOS SALDOS AL FINAL DE CADA PERIODO | CONCILIACION MENSUAL ENTRE EL APLICATIVO DE ALMACEN Y CONTABILIDAD | CONCILIACION ELABORADAS / 12 | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- ALMACEN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
98 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.2.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Plan de mejoramiento | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INEFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN CORRECTIVA DEL HALLAZGO 2.3.1.4 CÓDIGO 105 DEL PAD 2017 Y CÓDIGO 137 PAD 2016 | INEFECTIVIDAD DE LA ACCIONES CORRECTIVAS DEL HALLAZGO 2.3.1.4.CÓDIGO 105 DEL PAD 2017. /ACCIÓN ("CONCILIAR EFECTIVAMENTE LAS DIFERENCIAS IDENTIFICADAS EN EL INFORME DE AUDITORIA ENTRE CONTABILIDAD Y ALMACÉN AL 100% DE LAS OBSERVACIONES DEL HALLAZGO 2.3.1.4."). Y CÓDIGO 137 PAD 2016 DE AUDITORÍA DE REGULARIDAD. /ACCIÓN | VERIFICACION Y AJUSTE DE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL HALLAZGO 2,3,1,4 | VERIFICACION Y AJUSTE | NUMERO DE AJUSTES EFECTUADOS / NUMERO DE AJUSTES PLANTEADOS | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- ALMACEN Y CONTABILIDAD | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
99 | 2018-09-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 118 | 3.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR HABILITAR UN PROPONENTE DESCONOCIENDO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y CEDER EL CONTRATO EN FAVOR DE ÉSTE SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE SE EXIGIERON AL CONTRATISTA INICIAL. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR HABILITAR UN PROPONENTE DESCONOCIENDO LOS PLIEGOS DE CONDICIONES Y CEDER EL CONTRATO EN FAVOR DE ÉSTE SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS QUE SE EXIGIERON AL CONTRATISTA INICIAL. | FORTALECER CAPACITACION PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, PARA REALIZAR CESIONES CONTRACTUALES. | CAPACITACION PROCEDIMIENTO CESION. | CAPACITACIONES REALIZADAS/ CAPACITACIONES PROGRAMADAS | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL -OFIC DE CONTRATACIÓN. | 2018-10-30 | 2018-12-30 |  | ABIERTA
100 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.3.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN EN SECOP DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LA ETAPA CONTRACTUAL. | FALTA DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL FDLT A LOS DIFERENTES PROCESOS CONTRACTUALES | PUBLICACIÓN EN TIEMPO REAL DE PROCESOS CONTRACTUALES EN PLATAFORMA SECOP II, EXIGENCIA DE LA NUEVA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LA CUAL EXIGE QUE TODOS LOS PROCESOS SE DESARROLLEN DESDE LA PLATAFORMA | PUBLICACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES | NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS/ NÚMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL -CONTRATACIÓN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
101 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.3.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS EN LOS SOPORTES RELACIONADOS CON LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES. | FALLAS EN LA ADECUADA ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, POR FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATISTA POR PARTE DEL SUPERVISOR, AFECTANDO ASÍ LA TOMA DE DECISIONES OPORTUNA CON RESPECTO AL DESARROLLO DEL CONTRATO Y OCASIONANDO POSIBLES ATRASOS EN LA EJECUCCION DE LAS ACTIVIDADES | REALIZAR (2) DOS CAPACITACIONES AL AÑO A FUNCIONARIO Y CONTRATISTAS CON ROL DE APOYOS DE SUPERVISIÓN PARA QUE CUMPLAN CON NORMAS ARCHIVÍSTICAS | CAPACITACIONES NORMAS ARCHIVISTICAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS/ CAPACITACIONES REALIZADAS | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL -CONTRATACIÓN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
102 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.3.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALENCIAS DE CONTROL INTERNO DOCUMENTAL EN LOS EXPEDIENTES CONTRACTUALES. | FALTA DE COORDINACION ENTRE LAS ÁREAS RELACIONADAS EN EL PROCESO Y POR DEFICIENCIA EN EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LAS ETAPAS CONTRACTUALES DEL FDLT Y NO ADHERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS DE ARCHIVOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL. | REALIZAR (2) DOS CAPACITACIONES AL AÑO A FUNCIONARIO Y CONTRATISTAS CON ROL DE APOYOS DE SUPERVISIÓN PARA QUE CUMPLAN CON NORMAS ARCHIVÍSTICAS | CAPACITACIONES NORMAS ARCHIVISTICAS | NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS/ CAPACITACIONES REALIZADAS | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL -CONTRATACIÓN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
103 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.3.4 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LA INEXISTENCIA DE LOS COMPROBANTES DE ALMACÉN QUE DEMUESTREN EL INGRESO Y EGRESO DE ELEMENTOS AL ALMACÉN. | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCCIÓN DEL CONTRATO 077 DE 2016, POR PARTE DEL INTERVENTOR Y SUPERVISOR DEL MISMO | REALIZAR 2 CAPACITACIONES EN EL AÑO, A APOYOS DE SUPERVISIÓN SOBRE ROL DE SUPERVISOR CONTRACTUAL. MESAS DE TRABAJO CON SECRETARIA DE GOBIERNO, ENCARGO ALMACÉN, ÁREA JURÍDICA, FINANCIERA Y CONTRATISTA, PARA ESTABLECER PASOS A SEGUIR PARA LIQUIDAR EL PROCESO CONTRACTUAL | LIQUIDACIÓN CONTRATO 077 DE 2016 | NÚMERO DE CAPACITACIONES VS CAPACITACIONES REALIZADAS PROCESO CONTRACTUAL VS LIQUIDACIÓN CONTRACTUAL | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL - CONTRATACIÓN-ALMACÉN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
104 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.3.5 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTO CERTIFICADO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DESACTUALIZADO, EXIGIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO. | FALTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DEL EQUIPO JURÍDICO DEL FDLT Y POSTERIOR A ESTO NO SE REALIZA SEGUIMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO EL SUPERVISOR DEL CONTRATO A LOS PROCESOS CONTRACTUALES. | VERIFICACIÓN DE REQUISITOS EN PROCESOS CONTRACTUALES EN PLATAFORMA SECOP II, COMO REQUISITOS HABILITANTES PARA PROCESOS CONTRACTUALES REALIZAR 2 CAPACITACIONES EN EL AÑO, A APOYOS DE SUPERVISIÓN SOBRE ROL DE SUPERVISOR CONTRACTUAL. | VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL | NÚMERO DE CAPACITACIONES PROGRAMADAS/ CAPACITACIONES REALIZADAS PROCESOS CONTRACTUALES /ADJUDICACIÓN DE PROCESOS | 100 | CONTRATACIÓN Y JURÍDICA | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
105 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.3.6 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS. | FALTA DE SEGUIMIENTO A LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS Y PÓLIZAS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS | REALIZAR VISITAS A LOS CONTRATOS CON VIGENCIAS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA DE ACUERDO A PROGRAMACION, ENVIAR COMUNICACIÓN A CONTRATISTAS SI SE ENCUENTRA ALGUNA INCONFORMIDAD PARA QUE EL DE PRONTA SOLUCION. | PORCENTAJE DE VISITAS. | NUMERO DE VISITAS REALIZADAS/ NUMERO DE VISITAS PROGRAMADAS | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL -PROFESIONALES DE PLANEACIÓN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
106 | 2018-09-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 118 | 3.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN 27 SEGMENTOS VIALES Y 3 SEGMENTOS DE ANDÉN. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALLAS EN LOS PROCESOS CONSTRUCTIVOS EN 27 SEGMENTOS VIALES Y 3 SEGMENTOS DE ANDÉN. | SEGUIMIENTO DE POLIZAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS POR EL FDLT | SEGUIMIENTO POLIZAS | VISITAS TECNICAS REALIZADAS/ VISITAS TECNICAS PROGRAMAS | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- INFRAESTRUCTURA | 2018-10-30 | 2018-12-30 |  | ABIERTA
107 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.4.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE GESTIÓN EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL RUBRO PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN DIRECTA, “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”. | EL FDLT, NO FUE EFICIENTE EN LA EJECUCCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER DEBIDAMENTE LA INVERSIÓN DIRECTA DE LA VIGENCIA 2017, AL COMPROMETER LOS RECURSOS AL FINALIZAR LA VIGENCIA EN ESTUDIO. | REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE LA EJECUCIÓN DEL PAA, EN LOS COMITÉS DE CONTRATACIÓN Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE | PORCENTAJE DE EJECUCION PAA | VALOR RECURSOS EJECUTADOS/VALOR RECURSOS COMPROMETIDOS | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL - PLANEACIÓN-CONTRATACIÓN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
108 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.1.4.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Presupuestal | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO LIBERACIÓN DE SALDOS ORIGINADOS EN OBLIGACIONES POR PAGAR. | GESTIÓN INEFICIENTE EN LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS, ASÍ MISMO A LA FECHA EL FDLT, NO APORTO LOS SOPORTES QUE PERMITAN CORROBORAR LA DEPURACIÓN DE ESTOS RECURSOS PARA LA REINVERSIÓN EN OTROS PROYECTOS QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. | REALIZAR REVISIÓN DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL SENO DE LOS COMITÉS DE CONTRATACIÓN CON EL FIN DE DETERMINAR LA NECESIDAD DE LIBERAR RECURSOS PARA EL DESARROLLO O FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS QUE REDUNDEN EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD | LIBERACIÓN DE RECURSOS | RECURSOS COMPROMETIDOS/RECURSOS LIBERADOS | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL -CONTRATACIÓN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
109 | 2018-09-27 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 118 | 3.1.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 02 - AUDITORIA DE DESEMPEÑO | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EVALUADOS. | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR LA NO PUBLICACIÓN DE TODOS LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES EVALUADOS. | PUBLICACIÓN EN TIEMPO REAL DE PROCESOS CONTRACTUALES EN PLATAFORMA SECOP II, Y TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, EXIGENCIA DE LA NUEVA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PÚBLICA LA CUAL EXIGE QUE TODOS LOS PROCESOS SE DESARROLLEN DESDE LA PLATAFORMA | PUBLICACIÓN PROCESOS CONTRACTUALES | NÚMERO DE CONTRATOS SUSCRITOS/ NÚMERO DE CONTRATOS PUBLICADOS | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL -OFIC DE CONTRATACIÓN. | 2018-10-30 | 2018-12-30 |  | ABIERTA
120 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.2.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control de Resultados | Planes, Programas y Proyectos | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y METAS DEL PLAN DE DESARROLLO LOCAL EN LA VIGENCIA 2017. | FALTA PLAN/ION, DEBI/ADES EN PRO/SOS CONT/UALES Y FALTA OPOR/IDAD EN EJEC/IÓN DE PROY/TOS Y PROG/MAS AL NO CUMPLIR EN VIG.2017 CON METAS, INCU/IENDO CON LA SATIS/CCIÓN DE NEC/DADES DE POB/CIÓN DE LA LOC/DAD EN CUANTO A REHABILITAR Y ADECUAR MALLA VIAL, DOTAR Y MAN/ER LOS EQUI/MIENTOS Y PARQUES PROG/ADOS Y LA NO DOTACIÓN DE LOS COLE/OS DE LOC/DAD CON ELEM/TOS PEDA/GICOS OFRECIDOS, ENTRE OTROS... | REALIZAR EVALUACIONES PERIÓDICAS DE LA EJECUCIÓN DEL PAA, EN LOS COMITÉS DE CONTRATACIÓN Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA VIGENCIA CORRESPONDIENTE | PORCENTAJE DE EJECUCION PAA | VALOR RECURSOS EJECUTADOS/VALOR RECURSOS COMPROMETIDOS | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL - PLANEACION-CONTRATACIÓN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
131 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.3.1.1 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON UN BASE DE DATOS ACTUALIZADA, CIERTA, VERAZ, COMPLETA, CONFIABLE NI VERIFICABLE DE LOS EXPEDIENTES CONCERNIENTES CON LAS MULTAS; CREÁNDOSE INCERTIDUMBRE EN EL SALDO PRESENTADO DE ESTA SUBCUENTA AL 2017. | EL FDLT, NO CUENTA CON UN BASE DE DATOS ACTUALIZADA, CIERTA, VERAZ, COMPLETA, CONFIABLE NI VERIFICABLE DE LOS EXPEDIENTES CONCERNIENTES CON LAS MULTAS; | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SICO, ESTABLECIDAD POR EJECUCIONES FISCALES DEL DISTRITO | ACTUALIZACIÓN SICO | NUMERO DE PROCESOS ACTUALIZADOS/NÚMERO DE PROCESOS EXISTENTES | 100 | ALCALDE FDLT-ÁREA GESTIÓN POLICIVO Y JURÍDICA-COBRO PERSUASIVO-MULTAS CONTABILIDAD | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
132 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.3.1.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO REALIZAR CONCILIACIONES CONFIABLES, AGILES Y OPORTUNAS, PRESENTÁNDOSE INCONSISTENCIAS Y DIFERENCIAS EN LOS MONTOS PRESENTADOS EN LAS REPORTES CONCILIATORIOS DE LAS ÁREAS INTERVINIENTES EN EL PROCESO, Y, DE SUS DOCUMENTOS SOPORTES. | DEFICIENCIAS EN LA VERIFICACIÓN DE LOS SALDOS REPORTADOS ENTRE LA OFICINA DE EJECUCIONES FISCALES Y LAS REPORTADAS POR EL FONDO-ÁREA DE GESTIÓN POLICIVO Y JURÍDICO Y CONTABILIDAD Y POR ENDE EN EL REGISTRO POR CONCEPTO DE MULTAS. | ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN SICO, ESTABLECIDAD POR EJECUCIONES FISCALES DEL DISTRITO | ACTUALIZACIÓN SICO | NUMERO DE PROCESOS ACTUALIZADOS/NÚMERO DE PROCESOS EXISTENTES | 100 | ALCALDE FDLT-ÁREA GESTIÓN POLICIVO Y JURÍDICA-COBRO PERSUASIVO-MULTAS CONTABILIDAD | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
133 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.3.1.3 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR GESTIÓN INEFICIENTE EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN, DEPURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL FDLT. | INEFICIENCIA EN EL PROCESO DE CLASIFICACIÓN, DEPURACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA CARTERA DEL FDLT. | ACTUALIZACIÓN , REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CON EL FIN DE IDENTIFICAR QUIENES CUMPLEN LOS ACUERDOS Y QUIENES NO. | ACUERDOS DE PAGO | NÚMERO DE EXPEDIENTES/ACUERDOS DE PAGO. | 100 | ALCALDE FDLT-ÁREA GESTIÓN POLICIVO Y JURÍDICA-COBRO PERSUASIVO-MULTAS CONTABILIDAD | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
134 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.3.1.4 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR DEFICIENCIAS, DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ÁREAS CONTABLE, TESORERÍA Y PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD. | INCONSISTENCIAS EN EL PROCESO DE CONCILIACIÓN DE INFORMACIÓN ENTRE LAS ÁREAS CONTABLE, TESORERÍA Y PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD, QUE NO GARANTIZAN LA CONSISTENCIA DE LA INFORMACIÓN NI LA INTEGRIDAD DEL PROCESO CONTABLE, DERIVÁNDOSE DIFERENCIAS E INCONSISTENCIAS EN LA CONTABILIDAD | REALIZAR CONCILIACIÓN ENTRE TESORERÍA-PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD | CONCILIACIÓN MENSUALES | NÚMERO DE CONCIALIACIONES/12 | 100 | AREA DE GESTIÓN DEL DESARROLLO LOCAL -CONTABILIDAD, PRESUPUESTO | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
135 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.3.1.5 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR NO CONTAR CON UN LEVANTAMIENTO TOTAL DE LOS INVENTARIOS FÍSICOS DE LOS BIENES QUE CONFORMAN ESTA CUENTA; EN FORMA COMPLETA, DETALLADA, INDIVIDUALIZADA, CLASIFICADA; SOPORTADA Y ACTUALIZADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. | DEBILIDAD EN LA UNIFICACIÓN DE CRITERIOS DE LA SUBCUENTA 1920 BIENES ENTREGADOS A TERCEROS; QUE PRESENTAN VALORES DIFERENTES EN LO REPORTADO EN SIVICOF- SI CAPITAL- SAI SAE-LIMAY-CONTABILIDAD-ALMACEN , DEBIDO A QUE CONTABILIDAD REGISTRA DIRECTAMENTE EN EL GASTO EN LA CUENTA 5507 ESTAS PARTIDAS; MIENTRAS QUE ALMACÉN LA REGISTRA, LA CARGA Y LA INCLUYE EN EL TOTAL DE INVENTARIOS. | CONCILIACION MENSUAL ENTRE EL APLICATIVO DE ALMACEN Y CONTABILIDAD, CON EL FIN DE QUE LAS CUENTAS CONTABLES PRESENTEN LOS MISMOS SALDOS AL FINAL DE CADA PERIODO | CONCILIACION MENSUAL ENTRE EL APLICATIVO DE ALMACEN Y CONTABILIDAD | CONCILIACION ELABORADAS / 12 | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL- ALMACEN Y CONTABILIDAD | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
136 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.3.1.6 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE CONCILIACIONES Y DEPURACIONES EFICIENTES Y OPORTUNAS ENTRE LAS ÁREAS INTERVINIENTES EN EL PROCESO Y FALTA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN COMPLETA, OPORTUNA Y DETALLADA PARA LA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUALIZADA, CLASIFICADA Y DETALLADA DE ESTOS BIENES EN RED DE CARRETERAS, PARQUES RECREACIONALES U OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO PARA EL CORRECTO Y OPORTUNO REGISTRO CONTABLE; GENERANDO INCONSISTENCIA E INCERTIDUMBRE EN EL SALDO DE ESTA SUBCUENTA. | FALTA DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN COMPLETA, OPORTUNA Y DETALLADA DE LAS ÁREAS PROVEEDORAS DE LA INFORMACIÓN, Y POR FALTA DE CONCILIACIONES Y DEPURACIONES EFICIENTES Y OPORTUNAS ENTRE LAS ÁREAS INTERVINIENTES EN EL PROCESO ; PARA LA IDENTIFICACIÓN INDIVIDUALIZADA, ACTUALIZADA, CLASIFICADA Y DETALLADA DE ESTOS BIENES EN RED DE CARRETERAS, PARQUES RECREACIONALES U OTROS BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO PARA EL CORRECTO Y OPORTUNO REGISTRO CONTABLE. | EN EL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS SE DEBEN REPORTAR LOS PAGOS PARCIALES, ES DECIR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES D ELSO CONVENIOS DE MANERA QUE SE PUEDA LLEVAR LA TRAZABILIDAD REPECTO AL ESTADO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS. ENTREGA DE INFORMACIÓN OPORTUNA AL ÁREA CONTABLE DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES, PARA SU REGISTRO DE RECONOCIMIENTO. | CORTE PARCIAL | CORTES PARCIALES/VALOR TOTAL | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, CONTABILIDAD-PLANEACIÓN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
137 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.3.1.7 |  |  | 2 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR EFECTUARSE REGISTROS, AJUSTES, RECLASIFICACIONES Y DEPURACIONES SIN LOS DOCUMENTOS SOPORTES IDÓNEOS; AFECTÁNDOSE LA VERIFICABILIDAD, CONFIABILIDAD Y LA RAZONABILIDAD DE LOS SALDOS PRESENTADOS EN LA SUBCUENTA 1710 EN LOS ESTADOS CONTABLES FINANCIEROS. | SE GENERAN INCONSISTENCIAS CON INCERTIDUMBRE POR $27.070.943.146; POR EFECTUARSE REGISTROS, AJUSTES, RECLASIFICACIONES Y DEPURACIONES SIN LOS DOCUMENTOS SOPORTES IDÓNEOS…… | EN EL DESARROLLO DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS SE DEBEN REPORTAR LOS PAGOS PARCIALES, ES DECIR MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES DE LOS CONVENIOS DE MANERA QUE SE PUEDA LLEVAR LA TRAZABILIDAD REPECTO AL ESTADO FINANCIERO DE LOS PROYECTOS. ENTREGA DE INFORMACIÓN OPORTUNA AL ÁREA CONTABLE DURANTE LOS PRIMEROS DÍAS DEL MES, PARA SU REGISTRO DE RECONOCIMIENTO. | CORTE PARCIAL | CORTES PARCIALES/VALOR TOTAL | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL-PLANEACIÓN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
138 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 3.3.1.8 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Financiero | Estados Contables | HALLAZGO ADMINISTRATIVO POR LO EVIDENCIADO EN LAS SUBCUENTAS 1710; EN AFINIDAD CON LA DEPURACIÓN QUE DEMUESTRA SALDOS INCIERTOS REGISTRADOS, DIFERENCIAS Y DEFICIENCIAS; E INGRESO DE LOS BIENES EN EL APLICATIVO SAE Y SAI SIN NINGUNA FECHA DE ENTRADA AL SERVICIO, PARA EL REGISTRO ADECUADO DE SU AMORTIZACIÓN. | FALTA DE SOPORTES, JUSTIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN E INDIVIDUALIZACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES AMORTIZADOS; Y FALTA DE CONTROLES EFECTIVOS, OPORTUNOS Y EFICACES, DE INFORMACIÓN COMPLETA VERAZ, OPORTUNA, CIERTA, CONFIABLE Y VERIFICABLE DE LOS CONTRATOS Y CONVENIOS; AFECTANDO EL PATRIMONIO DEL FDLT Y LA RAZONABILIDAD VERIFICABILIDAD, VERACIDAD Y CONSISTENCIA DEL SALDO DE ESTA CUENTA POR $-13.794.304.892 A 31 DE DICIEMBRE DE 2017. | CONCILIACION MENSUAL ENTRE EL APLICATIVO DE ALMACEN Y CONTABILIDAD, CON EL FIN DE QUE LAS CUENTAS CONTABLES PRESENTEN LOS MISMOS SALDOS AL FINAL DE CADA PERIODO | CONCILIACION MENSUAL ENTRE EL APLICATIVO DE ALMACEN Y CONTABILIDAD | CONCILIACION ELABORADAS / 12 | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, CONTABILIDAD | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA
157 | 2018-05-28 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL |  | FDL TEUSAQUILLO. | 13 | 2018 | 106 | 4.2 |  |  | 1 |  |  | DIRECCIÓN SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA Y DESARROLLO LOCAL | 01 - AUDITORIA DE REGULARIDAD | Control Gestión | Gestión Contractual | HALLAZGO ADMINISTRATIVO CON INCIDENCIA FISCAL Y PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR INCUMPLIMIENTO DEL SEGUIMIENTO A LAS PÓLIZAS DE ESTABILIDAD DE LAS OBRAS - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 044 DE 2015 | SE PRESENTA DETERIORO Y FALLOS PUNTUALES EN LAS INTERVENCIONES DE LOS CIVS REFERIDOS, DENOTANDO QUE NO CUMPLEN DE MANERA ADECUADA SU FUNCIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA TÉCNICO…… | REALIZAR LA VIGILACIA Y CONTROL A LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS DENTRO DEL CONTRATO 044 DE 2015. | VISITAS E INFORMES | NUMERO DE VISITAS INFORMES/TRAMAS DE EJECUTADOS DEL CONTRATO | 100 | AREA DE GESTIÓN DE DESARROLLO LOCAL, PLANEACIÓN | 2018-07-01 | 2018-12-31 |  | ABIERTA