## CB-0402S PLAN DE MEJORAMIEN...
| Tipo Informe | 71 | 71 PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Formulario | 14253 | CB-0402S: PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO ENTIDAD
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 13
| Fecha | 2016-12-31
| Periodicidad | 12 | Anual
[1] | 0 SEGUIMIENTO ENTIDAD
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56
|  | CÓDIGO DE LA ENTIDAD | VIGENCIA PAD AUDITORIA o VISITA | CODIGO AUDITORIA SEGÚN PAD DE LA VIGENCIA | No. HALLAZGO o Numeral del Informe de la Auditoría o Visita | CODIGO ACCION | VARIABLES DEL INDICADOR | RESULTADO INDICADOR | ANÁLISIS SEGUIMIENTO ENTIDAD | EFICACIA ENTIDAD | ESTADO Y EVALUACIÓN ENTIDAD | FECHA SEGUIMIENTO | No DIAS PRORROGADOS AUTORIZADOS | FECHA PRORROGA SEGUIMIENTO
1 | FILA_1 | 13 | 2014 2014 | 168 | 2.1 | 1 | No de aclaraciones con soportes / No. de requerimientos efectuados requerimiento | 100 | Mediante Memo No.20151320005123 la superv/ra del cto de Interventoria, oficia al abogado del FDLT, solicitando concepto juridico acerca de como su proceder legalmanete una vez liquidado un contrato,requerir al pago al ejecutor o al interventor que avaló el pago equivocadamente a lo cual informa el abogado del FDLT con memo No.20151320005873,que con la liquidación las partes quedan a Paz y Salvo y que es responsabilidad de la interventora Lisdania Gordillo que seria ante la Contraloria quién vendria inicialmente a responder por la falta de previsión en los gastos oper/vos avalados por este | 100 | 0 | 2016-12-31
2 | FILA_2 | 13 | 2014 2014 | 168 | 2.2 | 2 | No de aclaraciones con soportes / No. de requerimientos efectuados requerimiento con | 100 | con oficio 201413200000913, se requirió a la supervisora y obra el convenio CAS 003-2013 y otros, este contrato esta liquidado | 100 | 0 | 2016-12-31
3 | FILA_3 | 13 | 2014 2014 | 168 | 2.4 | 4 | No. de polizas revisadas / No. de contratos efectuados | 100 | mediante memorando 20151320004343 de 16-4-2015, se requirio a la supervisora y obra carpeta el ajuste a las garantías. | 100 | 0 | 2016-12-31
4 | FILA_4 | 13 | 2014 2014 | 168 | 2.8 | 8 | No de respuestas obtenidas de la Universidad sobre los hechos | 100 | Mediante oficio 20151320013711 se requirió a Insutec sobre los hechos de queja y se dio respuesta mediante oficio 20151320013192, esta en revisión debido a que existe denuncia penal por la Contraloria respecto a una presunta falsedad en facturas. | 100 | 0 | 2016-12-31
5 | FILA_5 | 13 | 2015 2015 | 131 | 2.1.2 | 2 | Numero de contratos a supervisar / No. de contratos verificados | 100 | Se llevo a cabo,mesas de trabajo con el Grupo SIG de la entidad para ajustes al Manual de Super/ión e Inter/oría por ende la revisión a los doc/tos que serán autorizados para rendir informe de super/sión,estas mesas de trabajo quedaron suspendidas a 31/12/2015,igualmente se ofició al Dir de DPSI de SDG con Rad No.20151320015773 solicitando revisión para definición del informe de supervisión, a ser presentado por los supervisores de ctos;mientras los interventores y profesionales de apoyo contratistas rinden informes de supervisión en el mismo informe mensual para pago | 100 | 0 | 2016-12-31
6 | FILA_6 | 13 | 2015 2015 | 131 | 2.7.2 | 4 | Base de datos proyectada/base de datos levantada | 100 | Se levantó base de datos para Obras y jurídica de la Alcaldía Local, por el profesional contratado para ello, la cual se remite mediante Radicado No. 20161330002563 | 100 | 0 | 2016-12-31
7 | FILA_7 | 13 | 2015 2015 | 131 | 2.7.4 | 6 | Valor Registros sistema/Valor soportes del proceso | 100 | Los elementos que se dieron de baja por el aplicativo SAI, arroja un valor que representa el valor histórico de los bienes de la Alcaldía y el documento del Martillo arroja el valor por el cual se dió la subasta de los bienes, a diciembre 31 de 2014 hubo levantamiento de inventarios físicos de la entidad así como el proceso de baja de bienes inservibles por el proceso el martillo. | 100 | 0 | 2016-12-31
8 | FILA_8 | 13 | 2015 2015 | 131 | 2.7.7 | 9 | Bienes Actualiazados en comodato/ Bienes entregados en comodato | 100 | El 100% de los comodatos de la Alcaldía de Teusaquillo se encuentran actualizados a Diciembre 31 de 2015 | 100 | 0 | 2016-12-31
9 | FILA_9 | 13 | 2015 2015 | 131 | 2.7.8 | 10 | Valorización pendiente de registro/Valorizacion registrada | 100 | Se llevó a cabo la valorización de los bienes mediante contrato de avalúos No. 081-2014, también se llevó a cabo la solicitud a la SDG para la creación de un ID del APTO 102 ubicado en la JALT para el registro de la valorización, de lo cual se dio respuesta y se registró el cambio en el aplicativo SAI. | 100 | 0 | 2016-12-31
10 | FILA_10 | 13 | 2015 2015 | 151 | 3.2 | 2 | Un memorando justificando la situación que se presenta de los NO HAY de Personal y solicitando la acción que se enuncia, con remisión de la solicitud por parte de la Contraloria. | 100 | Se remitió memorando 20151320015733 a la Directora de Gestión Humana, que al no recibir respuesta la entidad se vio en la necesidad de prorrogar y adicionar CPS 2015, teniendo en cuenta lo establecido en la ley de contratación, donde se pueden realizar adiciones máximo hasta el 50% del valor inicial, con aprobación del ordenador del gasto. | 100 | 0 | 2016-12-31
11 | FILA_11 | 13 | 2015 2015 | 151 | 3.2 | 3 | Un oficio enviado a la Dirección de Gestión Humana | 100 | Se remitió memorando 20151320015733 a la Directora de Gestión Humana, al no recibir respuesta la entidad se vio en la necesidad de prorrogar y adicionar CPS 2015, teniendo en cuenta lo establecido en la ley de contratación, donde se pueden realizar adiciones máximo hasta el 50% del valor inicial, con aprobación del ordenador del gasto. | 100 | 0 | 2016-12-31
12 | FILA_12 | 13 | 2015 2015 | 171 | 3.3.1 | 3 | Un control implementado para liquidar contratos dentro de los términos de ley | 100 | Se creó y se viene implementando un control de contratos con fecha de terminación, con el que se controla las fechas para su liquidación dentro de los términos de la Ley, así mismo se dio instrucción a los apoyos a supervisión y a los interventores para la liquidación unilateral. | 100 | 0 | 2016-12-31
13 | FILA_13 | 13 | 2015 2015 | 171 | 3.3.1 | 4 | Un control implementado con fechas para la designación de supervisores e interventores de contratos del FDLT, una vez se encuentra legalizado el contrato. | 100 | Se creó y se viene implementando un control de contratos con fecha de contrato, con el que se controla las fechas para acta de inicio y por ello se se elabora simultaneo la delegación al apoyo de supervisión. | 100 | 0 | 2016-12-31
14 | FILA_14 | 13 | 2015 2015 | 171 | 3.4.1 | 5 | Mesa de trabajo con Supervisores e Interventores para dar lineamiento de los aspectos a tener en cuenta al inicio y en la ejecución de los contratos del FDLT | 100 | Se llevó a cabo capacitación a supervisores, asi mismo se ha entregado lineamientos para la ejecución de los contratos con Radicados 20151320015243-20151320007213. | 100 | 0 | 2016-12-31
15 | FILA_15 | 13 | 2015 2015 | 171 | 3.4.2 | 6 | Mesa de trabajo con Supervisores e Interventores para dar lineamiento de los aspectos a tener en cuenta al inicio y en la ejecución de los contratos del FDLT | 100 | Se llevó a cabo capacitación a supervisores, asi mismo se ha entregado lineamientos para la ejecución de los contratos con Radicados 20151320015243-20151320007213. | 100 | 0 | 2016-12-31
16 | FILA_16 | 13 | 2015 2015 | 171 | 3.4.2 | 7 | 100% de estudios previos presentados con cuadros en exell con formula matemática | 100 | Actualmente se lleva a cabo la entrega de estudios previos por los profesionales de planeación local, adjuntando el cuadro en excell de costos a los estudios previos, el cual es verificado por los abogados del FDLT. | 100 | 0 | 2016-12-31
17 | FILA_17 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.3.1 | 1 | Una comunicación enviada a los supervisores e interventores/ Una comunicación programada a supervisores e interventores | 100 | En los oficios delegatorios para las supervisiones e interventorias se cita la norma donde se encuentran los lineamientos que debe manejar el supervisor para la vigilancia del contrato. | 100 | 0 | 2016-12-31
18 | FILA_18 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.3.2 | 1 | Una comunicación enviada a los supervisores e interventores/ Una comunicación programada a supervisores e interventores | 100 | En los oficios delegatorios para las supervisiones e interventorias se cita la norma donde se encuentran los lineamientos que debe manejar el supervisor para la vigilancia del contrato. | 100 | 0 | 2016-12-31
19 | FILA_19 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.3.3 | 1 | Una comunicación enviada a los supervisores e interventores/ Una comunicación programada a supervisores e interventores | 100 | En los oficios delegatorios para las supervisiones e interventorias se cita la norma donde se encuentran los lineamientos que debe manejar el supervisor para la vigilancia del contrato. | 100 | 0 | 2016-12-31
20 | FILA_20 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.3.4 | 1 | Una comunicación enviada a los supervisores e interventores/ Una comunicación programada a supervisores e interventores | 100 | En los oficios delegatorios para las supervisiones e interventorias se cita la norma donde se encuentran los lineamientos que debe manejar el supervisor para la vigilancia del contrato. | 100 | 0 | 2016-12-31
21 | FILA_21 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.3.5 | 1 | Una comunicación enviada a los supervisores e interventores/ Una comunicación programada a supervisores e interventores | 100 | En los oficios delegatorios para las supervisiones e interventorias se cita la norma donde se encuentran los lineamientos que debe manejar el supervisor para la vigilancia del contrato. | 100 | 0 | 2016-12-31
22 | FILA_22 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.3.6 | 1 | Una comunicación enviada a los supervisores, interventores y servidores públicos / Una comunicación programada a supervisores, interventores y servidores públicos | 100 | En los oficios delegatorios para las supervisiones e interventorias se cita la norma donde se encuentran los lineamientos que debe manejar el supervisor para la vigilancia del contrato. | 100 | 0 | 2016-12-31
23 | FILA_23 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.3.7 | 1 | Una comunicación enviada a los profesionales de planeación/ Una comunicación programada a los profesionales de Planeación | 100 | Se viene trabajando en el cambio de Administración Distrital y Local la Directiva 001 de 2016 la cual da lineamientos especificos para los estudios previos por el Secretario de Gobierno de Bogotá | 100 | 0 | 2016-12-31
24 | FILA_24 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.3.8 | 1 | Una comunicación enviada a los supervisores e interventores/ Una comunicación programada a supervisores e interventores | 100 | En los oficios delegatorios para las supervisiones e interventorias se cita la norma donde se encuentran los lineamientos que debe manejar el supervisor para la vigilancia del contrato. | 100 | 0 | 2016-12-31
25 | FILA_25 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.3.9 | 1 | Una comunicación enviada a los supervisores e interventores/ Una comunicación programada a supervisores e interventores | 100 | En los oficios delegatorios para las supervisiones e interventorias se cita la norma donde se encuentran los lineamientos que debe manejar el supervisor para la vigilancia del contrato. | 100 | 0 | 2016-12-31
26 | FILA_26 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.3.10 | 1 | Celebración de convenios con el FVS con garantias/ celebración de convenios con el FVS programados | 100 | No se ha dado nuevos convenios con el FVS | 100 | 0 | 2016-12-31
27 | FILA_27 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.4.1 | 1 | Presupuesto comprometido/presupuesto disponible | 99 | Adiciembre 31 de 2016, se observa el recaudo del 100% de los recursos de capital $3.552.848.000. Destinados para la construcciòn y/o adquisiciòn de la Sede Administrativa de la Alcaldìa Local. Dando asi cumplimiento a lo establecido en el Decreto POR EL CUAL SE LIQUIDA EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS E INVERSIÒN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO PARA LA VIGENCIA FISCAL COMPRENDIDA ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 99 | 0 | 2016-12-31
28 | FILA_28 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.1.4.2 | 1 | Valor pagado de obligaciones a Dic 31 de 2015/ Valor a pagar de obligaciones excluyendo el valor apropiado para la sede administrativa. | 100 | Se han cancelado obligaciones por pagar a Dic 31 de 2015 por Inversión de 60% aprox y de funcionamiento 88.53% | 100 | 0 | 2016-12-31
29 | FILA_29 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.2.1.1 | 1 | Una comunicación enviada a los profesionales de planeación/ Una comunicación programada a los profesionales de Planeación | 100 | Se viene trabajando en el cambio de Administración Distrital y Local la Directiva 001 de 2016 la cual da lineamientos especificos para los estudios previos por el Secretario de Gobierno de Bogotá | 100 | 0 | 2016-12-31
30 | FILA_30 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.2.1.2 | 1 | Una comunicación enviada a los profesionales de planeación/ Una comunicación programada a los profesionales de Planeación | 100 | Los profesionales de planeación han participado de capacitaciones por Planeación Distrital para el manejo de la MUSI, asi como de Contraloria para la elaboración del Balance Social | 100 | 0 | 2016-12-31
31 | FILA_31 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.2.1.3 | 1 | Una comunicación enviada a los profesionales de planeación/ Una comunicación programada a los profesionales de Planeación | 100 | Los profesionales de planeación han participado de capacitaciones por Planeación Distrital para el manejo de la MUSI, asi como de Contraloria para la elaboración del Balance Social | 100 | 0 | 2016-12-31
32 | FILA_32 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.1 | 1 | Una base de datos actualizada/Una base de datos programada actualizar | 100 | Se formuló una base de datos de multas impuestas de Obras, Inspecciones de Policia y Juridica. | 100 | 0 | 2016-12-31
33 | FILA_33 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.2 | 1 | Oficio enviado solicitando mesa de trabajo/ oficio programado enviar | 100 | Se ofició a Tesoreria para solicitud mesa de trabajo Rad. 20161320227401 | 100 | 0 | 2016-12-31
34 | FILA_34 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.3 | 1 | Levantamiento fisico de inventario llevado a cabo conforme a la normatividad/ Levantamiento fisico programado realizar de acuerdo a la normatividad. | 95 | El informe levantamiento fisico de obras de la localidad Trece , se llevó a cabo con entrega del informe con radicado 20166320015013 el 30 de diciembre de 2016 y 20176320000243 del 13 de enero de 2017, se llevó a cabo en un 90% con Acta No. 10 de 2016 y Res. 988 del 30 de Diciembre de 2016 y El levantamiento fisico por inventario de bienes de bodega, nuevos, en comodato y en servicio se encuentra en un 100% llevado a cabo. | 95 | 0 | 2016-12-31
35 | FILA_35 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.4 | 1 | Una comunicación enviada a los servidores públicos / Una comunicación programada a servidores públicos | 100 | Se llevó una capacitación de supervisores e interventores en los que se socializó el concepto de gastos operativos, administrativos y exigibilidad documental por cada tipo de contrato. | 100 | 0 | 2016-12-31
36 | FILA_36 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.5 | 1 | Conciliar los valores del inventario en SI CAPITAL frente a lo reportado en SIVICOF/ Conciliación de valores del inventario en SI CAPITAL frente a lo reportado en SIVICOF programada | 100 | Se realizó la conciliación entre Contabilidad y almacén | 100 | 0 | 2016-12-31
37 | FILA_37 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.6 | 1 | La cuenta 17 BBUP revisada y depurada/cuenta 17 BBUP programada para revisar y depurar | 95 | Se llevó a cabo el proceso de depuración de Inventario con el acta el acta de 28 de agosto de 2016 de almacén y contabilidad en donde se actualizó el inventario de parques, Actas de comité de sostenibilidad No. 007 de sept 16 de 2016 y No. 10 de Diciembre de 2016, asi como comunicaciones Rad. 20161320010023/20161320011883 y Resolución 988 de Diciembre 30 de 2016 | 95 | 0 | 2016-12-31
38 | FILA_38 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.7 | 1 | La cuenta 17 BBUP revisada y depurada/cuenta 17 BBUP programada para revisar y depurar | 95 | Se llevó a cabo el proceso de depuración de Inventario con el acta el acta de 28 de agosto de 2016 de almacén y contabilidad en donde se actualizó el inventario de parques, Actas de comité de sostenibilidad No. 007 de sept 16 de 2016 y No. 10 de Diciembre de 2016, asi como comunicaciones Rad. 20161320010023/20161320011883 y Resolución 988 de Diciembre 30 de 2016 | 95 | 0 | 2016-12-31
39 | FILA_39 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.8 | 1 | La cuenta 17 BBUP revisada y depurada/cuenta 17 BBUP programada para revisar y depurar | 95 | Se llevó a cabo el proceso de depuración de Inventario con el acta el acta de 28 de agosto de 2016 de almacén y contabilidad en donde se actualizó el inventario de parques, Actas de comité de sostenibilidad No. 007 de sept 16 de 2016 y No. 10 de Diciembre de 2016, asi como comunicaciones Rad. 20161320010023/20161320011883 y Resolución 988 de Diciembre 30 de 2016 | 95 | 0 | 2016-12-31
40 | FILA_40 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.9 | 1 | Levantamiento fisico de inventario llevado a cabo conforme a la normatividad/ Levantamiento fisico programado realizar de acuerdo a la normatividad. | 100 | El levantamiento fisico por inventario de bienes de bodega, nuevos, en comodato y en servicio se encuentra en un 100% llevado a cabo | 100 | 0 | 2016-12-31
41 | FILA_41 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.10 | 1 | Ajuste realizado en el aplicativo de una valorización bien inmueble/ Ajuste programado realizar | 100 | Se encuentra ajustado con el nuevo marco normativo contable Res. 533 de 2016 | 100 | 0 | 2016-12-31
42 | FILA_42 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.11 | 1 | Conciliación al 100% de la cuenta 1920 | 100 | Se encuentra conciliada la cuenta de bienes entregados en comodato. | 100 | 0 | 2016-12-31
43 | FILA_43 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.12 | 1 | Revisión y depuración llevada a cabo a la cuenta 1999 al 100% | 100 | Se llevó a cabo el avalúo a las propiedades del FDLT y se concilió | 100 | 0 | 2016-12-31
44 | FILA_44 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.13 | 1 | Revisión y depuración llevada a cabo a la cuenta 1999 al 100% | 100 | Se llevó a cabo el avalúo a las propiedades del FDLT y se concilió | 100 | 0 | 2016-12-31
45 | FILA_45 | 13 | 2016 2016 | 137 | 2.3.1.14 | 1 | Un informe de Inventarios de Bienes de Uso Público llevado a cabo/ Un informe de Inventarios programado llevar a cabo | 95 | Se llevó a cabo el proceso de depuración de Inventario con el acta el acta de 28 de agosto de 2016 de almacén y contabilidad en donde se actualizó el inventario de parques, Actas de comité de sostenibilidad No. 007 de sept 16 de 2016 y No. 10 de Diciembre de 2016, asi como comunicaciones Rad. 20161320010023/20161320011883 y Resolución 988 de Diciembre 30 de 2016 | 95 | 0 | 2016-12-31
46 | FILA_46 | 13 | 2016 2016 | 158 | 3.2.1 | 1 | Una reunión con los supervisores e interventores llevada a cabo/ Una reunión con supervisores e interventores programada realizar | 100 | Se llevó una capacitación de supervisores e interventores en los que se socializó el concepto de gastos operativos, administrativos y exigibilidad documental por cada tipo de contrato. | 100 | 0 | 2016-12-31
47 | FILA_47 | 13 | 2016 2016 | 158 | 3.4.1 | 1 | No. de listas de chequeo correctamente diligenciadas/ No. de contratos suscritos por el FDLT | 100 | Se están diligenciando completamente y debidamente las listas de chequeo con las firmas a lugar | 100 | 0 | 2016-12-31
48 | FILA_48 | 13 | 2016 2016 | 158 | 3.4.1 | 2 | No. de procesos precontractuales y contractuales revisados/ No. de procesos precontractuales y contractuales programados revisar | 100 | Se está llevando a cabo la revisión documental pre y contractual en coherencia de los documentos | 100 | 0 | 2016-12-31
49 | FILA_49 | 13 | 2016 2016 | 158 | 3.4.2 | 1 | Una reunión con los supervisores e interventores llevada a cabo/ Una reunión con supervisores e interventores programada realizar | 100 | Se llevó una capacitación, en la que se socializo el deber de la exigibilidad contractual, calidad, requisitos . | 100 | 0 | 2016-12-31
50 | FILA_50 | 13 | 2016 2016 | 158 | 3.5 | 1 | No. de informes de supervisión elaborados/ No. de contratos suscritos por el FDLT | 100 | Se está implementando a partir de agosto de 2016 los informes de supervisión de acuerdo con elSistema Integrado de Gestión de la entidad. | 100 | 0 | 2016-12-31
51 | FILA_51 | 13 | 2016 2016 | 177 | 3.1.1 | 1 | Una mesa de trabajo con supervisores e Interventores | 0 | La mesa de trabajo con los supervisores e interventores de la Alcaldia Local para la socialización del procedimiento comunicaciones externas tiene plazo de vencimiento Junio 30 de 2017 | 0 | 0 | 2016-12-31
52 | FILA_52 | 13 | 2016 2016 | 177 | 3.1.1 | 2 | Formación para el manejo documental | 100 | Se llevó a cabo capacitación con los servidores públicos para el manejo documental | 100 | 0 | 2016-12-31
53 | FILA_53 | 13 | 2016 2016 | 177 | 3.2.1 | 1 | Socialización del Manual de Supervisión de la entidad. | 0 | Con el fin de mejorar el seguimiento y control a las obras que se ejecutan con recursos locales, la administración implementó en los procesos de contratación de obra e interventoria, un anexo técnico y apendices, donde se plantea la metodologia para la ejecución de obra y el desarrollo de interventoria, de igual forma se registra en ellos, la normatividad vigente, los lineamientos y requerimientos necesarios para el buen desarrollo de un proyecto de infraestructura. De acuerdo con lo anterior se socializará estos lineamientos para la implementación | 0 | 0 | 2016-12-31
54 | FILA_54 | 13 | 2016 2016 | 177 | 3.3.1 | 1 | Socialización del Manual de Supervisión de la entidad. | 100 | Se llevó a cabo capacitación con los servidores públicos - Manual de Supervisión de la Sec. De Gobierno en noviembre 30 de 2016 | 100 | 0 | 2016-12-31
55 | FILA_55 | 13 | 2016 2016 | 177 | 3.4.1 | 1 | Socialización de requisitos y condiciones para las diferentes publicaciones incluyendo las de otras entidades, en la formulación de los estudios previos | 0 | ESTA SOCIALIZACION TIENE PLAZO DE VENCIMIENTO PARA CUMPLIMIENTO DE SOCIALIZAR CON LOS PROFESIONALES DE PLANEACIÓN LOCAL, LOS REQUISITOS Y CONDICIONES PARA LAS DIFERENTES PUBLICACIONES INCLUYENDO LAS DE OTRAS ENTIDADES POR LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN LOCAL PARA QUE SEAN TENIDOS EN CUENTA EN LA FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS EN FECHA JUNIO 30 DE 2017 | 0 | 0 | 2016-12-31
56 | FILA_56 | 13 | 2016 2016 | 177 | 3.5.1 | 1 | Socialización del Manual de Supervisión de la entidad. | 100 | Se llevó a cabo capacitación con los servidores públicos - Manual de Supervisión de la Sec. De Gobierno en noviembre 30 de 2016 | 100 | 0 | 2016-12-31
57 | FILA_57 | 13 | 2015 2015 | 191 | 3.1.1 | 1 | un parque de bolsillo intervenido | 100 | Se llevó a cabo el mantenimiento al parque por parte del contratista, pero no fue recibido a satisfacción, motivo por el cual la Alcaldia requerirá nuevamente al contratista para su reparación. | 100 | 0 | 2016-12-31
58 | FILA_58 | 13 | 2015 2015 | 191 | 3.2.1 | 2 | número de informes técnicos obtenidos / número de informes técnicos programados | 100 | Se llevó a cabo la solicitud del informe técnico | 100 | 0 | 2016-12-31
59 | FILA_59 | 13 | 2015 2015 | 191 | 3.3.1 | 3 | número de memorandos socializados / número de memorandos programados. | 100 | Se viene trabajando en el cambio de Administración Distrital y Local la Directiva 001 de 2016 la cual da lineamientos especificos para los estudios previos por el Secretario de Gobierno de Bogotá | 100 | 0 | 2016-12-31
60 | FILA_60 | 13 | 2015 2015 | 191 | 3.4.1 | 4 | número de memorandos enviados / número de memorandos programados. | 100 | Se solicitó el concepto juridico a Secretaria de Gobierno | 100 | 0 | 2016-12-31
2006 2006 | 0
2007 2007 | 1 Cierre por vencimiento de términos
2008 2008
2009 2009
2010 2010
2011 2011
2012 2012
2013 2013
2014 2014
2015 2015
2016 2016
2017 2017