## 13 TEUSAQUILLO
ALCALDÍA LOCAL DE TEUSAQUILLO
SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO
VIGENCIA DE LA PLANEACIÓN 2020
CONTROL DE CAMBIOS
PROCESOS ASOCIADOS |  | Gestión Pública Territorial Local Gestión Corporativa Institucional Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales Inspección Vigilancia y Control |  |  | VERSIÓN | FECHA | DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
[5 empty] | 1 | 31 de enero de 2020 | Primera versión del plan de gestión de la alcaldía local para la vigencia 2020
[5 empty] | 2 | 12 de febrero de 2020 | Se separan las metas realcionadas con operativos del proceso de IVC y se realizan ajustes de redacción en los indicadores, se actualizan las metas transversales y se complementan las líneas base.
[5 empty] | 3 | 23 de abril de 2020 | Para el primer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 45%. Durante el periodo, el plan de gestión tuvo las modificaciones que se detallan a continuación: i) Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión del Desarrollo Local –DGDL en el marco de las acciones que ha tomado el distrito para atender el aislamiento preventivo por la emergencia causada por el COVID- 19 se eliminó la meta “Adelantar el 100% de los procesos contractuales de malla vial y parques de la vigencia 2020, utilizando los pliegos tipo” programada para la vigencia. ii) Conforme a la Solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva-DGP se reprograma la meta “Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente, fallar), el 20% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019” para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia. iii) En atención a las solicitudes realizadas por los alcaldes locales y promotores de mejora se reprogramaron las metas a) Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local y b) Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 para segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2020.
[5 empty] | 4 | 08 de junio de 2020 | De conformidad con la solicitud realizada por la Dirección para la Gestión Policiva y la Oficina Asesora de planeación : PROCESO IVC - se modifican magnitudes y programaciones de las metas: i) Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 40% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 ii) Terminar 157 actuaciones administrativas en primera instancia TRANSVERSAL - Se modifica la programación de la meta: i)Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP
[5 empty] | 5 | 25 de junio de 2020 | En atención a la solicitud remitida por la Subsecretaría de Gestión Local - SGL se modifican las dos metas de participación (Encuentros Ciudadanos y Audiencia Pública de Rendición de Cuentas) incorporadas en el plan de gestión.
[5 empty] | 6 | 28 de Julio de 2020 | Para segundo trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 75%. Ahora bien, de acuerdo con las solicitudes realizadas por el Director para la Gestión Policiva y el Subsecretario de Gestión Institucional se realizaron las siguientes modificaciones al plan de gestión: • Modificación del avance de la meta “Fallar de fondo el 20 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019" para primer trimestre. (Correo electrónico del 10/07/2020) • Adicionar la meta “Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia” (Radicado No. 20204000166683)
[5 empty] | 7 | 30 de septiembre de 2020 | En atención al desarrollo de las mesas técnicas de revisión de avances y desempeños de metas realizadas entre: alcaldías locales - Subsecretaría de Gestión Local, alcaldías locales – Dirección para la Gestión Policiva y, en el marco de las solicitudes remitidas por la Subsecretaría de Gestión Institucional y el líder del equipo Políticas Públicas y Gestión del Conocimiento se realizan por solicitud y aprobación de los líderes de proceso se modifican las metas: • Lograr el 70% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. • Girar mínimo el 45% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). * Realizar 34 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. *Realizar 38 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo. • Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 22% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 • Fallar de fondo el 17 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019. • Terminar (archivar), 216 actuaciones administrativas activas • Terminar 143 actuaciones administrativas en primera instancia • Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. Dejando la programación total a cuarto trimestre • Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP. Dejando la programación total a iv trimestre.
[5 empty] | 8 | 23 de octubre de 2020 | Paratercer trimestre de la vigencia 2020, el plan de gestión de la alcaldía local alcanzó un nivel de desempeño del 76%.
[5 empty] | 9 | 29 de octubre de 2020 | En atención a la solicitud de la Dirección para la Gestión Policiva, se ajusta la meta "Terminar XXX actuaciones administrativas en primera instancia" lo cual genera una modificación al nivel de avance trimestral el cual quedó en 75%
[5 empty] | 10 | 23 de noviembre de 2020 | En atención a la solicitud realizada por la Dirección Administrativa a través de correo electrónico el 19 de noviembre, se ajusta la meta "Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo gestión documental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local" pasando del 25% al 100% de desempeño en el trimestre. Así esta modifcación afecta el desempeño general del plan, pasando el cual pasa del 75% al 80% de desempeño en el tercer trimestre.
PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL |  | PROCESO | PROGRAMADO EN LA VIGENCIA | [12 empty] | INDICADOR |  |  |  | REPORTA CB0404 | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO |  |  |  |  | SEGUIMIENTO PLAN GESTION DEL PROCESO
[21 empty] | EVALUACIÓN I TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN II TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN III TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN IV TRIMESTRE |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION
N° OE | OBJETIVO ESTRATÉGICO |  | META PLAN DE GESTION VIGENCIA | PONDERACION DE LA META | TIPO DE META | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | LINEA BASE | TIPO DE PROGRAMACION | UNIDAD DE MEDIDA | I TRI | II TRI | III TRI | IV TRI | TOTAL PROGRAMACION VIGENCIA | TIPO DE INDICADOR | FUENTE DE INFORMACIÓN | RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD | METODO DE VERIFICACIÓN AL SEGUIMIENTO |  | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE AVANCE | MEDIO DE VERIFICACIÓN | NOMBRE DEL INDICADOR | PROGRAMADO | EJECUTADO | RESULTADO DE LA MEDICION | ANÁLISIS DE RESULTADO
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en los encuentros ciudadanos realizados durante el 2020 en la localidad | 4.21% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a los Encuentros Ciudadanos a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local Encuentros Ciudadanos presenciales: número de asistentes a los Encuentros Ciudadanos, registrados en las planillas de asistencia | N/A | SUMA | Participantes en encuentros ciudadanos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de encuentros ciudadanos 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 |  |  |  |  | Línea base construida | #VALUE! | #VALUE!
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Gestión Pública Territorial Local | Establecer una (1) línea base de la participación (presencial y virtual) en la rendicion de cuentas realizados durante el 2020 en la localidad | 4.21% | GESTIÓN | Línea base construida | Pico de asistencia: Las personas que ingresaron a la rendición de cuentas a través de Facebook Live o la plataforma establecida según la metodología del Consejo de Planeación Local | N/A | SUMA | Participantes en audiencia de rendición de cuentas | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | EFICACIA | Reportes de participantes | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Consulta en la carpeta de rendición de cuentas 2020 o entregables del contrato | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | La Alcaldía Local de Teusaquillo realizó el proceso de Rendición De Cuentas el 30 de mayo de 2020 de manera virtual a través de la herramienta FacebookLive de la Alcaldía Local, con el propósito que la comunidad se enterara de cómo se invirtieron los recursos durante la vigencia 2019, www.teusaquillo.gov.co/milo…/rendicion-cuentas-2019-0 Para este proceso se contó con un total de 94 participantes conectados a la audiencia. | Consulta en la carpeta de rendición de cuentas 2020 o entregables del contrato, MEMORIAS DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS, SISTEMATIZACION DEL PROCESO RdC | 0 |  |  |  |  | Línea base construida | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Ejecutar el 100% del plan de acción que se formule para la implementación de los presupuestos participativos. | 4.21% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte enviado a la Subsecretaria de Gestión Local | Grupo Planeación - Alcaldía Local |  | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de las actividades de presupuestos participativos: 1.Contratación de la Plataforma de votación para priorización de conceptos de líneas de gasto. 2. Capacitación y divulgación sobre acceso y reglas de la plataforma, y la utilización del instrumento de votación. | Reporte Subssecretaría de Gestión Local | 100% | 100% | 100% | En el trimestre III se adelantó el 100% de las acciones que dan cumplimiento a los procesos de participación ciudadana: 1. Votaciones de los conceptos de gasto para la priorización de presupuestos participativos. 2. Distribución de remanentes en el marco de las votaciones de los conceptos de gasto de presupuestos participativos. 1. No se cuenta con un plan de acción elaborado para el desarrollo de los presupuestos participativos, Es importante precisar que de conformidad con la información recibida no se cuenta con un plan de acción determinado específicamente para el desarrollo de los presupuestos participativos, sino que, dicho proceso es regulado por la Secretaría Distrital de Planeación y el Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal con el acompañamiento de la Secretaría Distrital de Gobierno. 2. El proceso de presupuestos participativos se ha adelantado de conformidad con lo previsto en la Circular CONFIS 03 de 2020 y en la circular 029 de 2020. 3. Se realizaron las votaciones y priorizaciones sobre los conceptos de gasto elegibles para el 50% del presupuesto plurianual del próximo PDL. 4. Se realizó la reunión de distribución de remanentes con el Consejo de Planeación Local para la distribución de excedentes del proceso de votación y su asignación en los diferentes conceptos que superaron el umbral. | Reporte enviado a la Subsecretaria de Gestión Local | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción para la implementación de los presupuestos participativos | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Pública Territorial Local | Lograr el 70% de cumplimiento físico acumulado del plan de desarrollo local. | 4.21% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento físico del Plan de Desarrollo Local reportado en la MUSI. | 44.9 | CRECIENTE | Porcentaje |  |  |  | 70% | 70% | EFICACIA | Reporte MUSI | Grupo Planeación - Alcaldía Local | Reporte MUSI, POR SDP | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.7 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento físico acumulado del Plan de Desarrollo Local | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Comprometer mínimo el 20% a 30 de junio y el 92% a 31 de diciembre de 2020 del presupuesto de inversión directa disponible a la vigencia para el FDL | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | (Valor de RP de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la Vigencia)*100 | 30 de junio: 18,68% 31 de diciembre: 91,94% | CRECIENTE | compromisos 2020 |  | 20% |  | 92% | 92% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Reporte PREDIS | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 20% | 14.07% | 70.35% | La apropiación disponible a junio 30 de 2020 es de $13.511.537.000 de lo cual se ha comprometido $1.900.679.705 correspondiente a un 14.07%, y se ha girado $1.117.038.917 correspondiente al 8.27% no se alcanzó la meta debido a que los procesos correspondientes a los proyectos de inversión se encuentran en la etapa de formulación | Reporte PREDIS | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.92 |  |  |  |  | Porcentaje de compromiso del presupuesto de inversión directa de la vigencia 2020 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 25% del presupuesto de inversión directa comprometido en la vigencia 2020 | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | (Valor de los giros de inversión directa de la vigencia / Valor total del presupuesto de inversión directa de la vigencia)*100 | 29.82% | CRECIENTE | giros 2020 |  |  |  | 25% | 25% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Reporte PREDIS | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.25 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de la Vigencia 2019 | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 45% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2019 (inversión). | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2019 / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2019)*100 | 79.69% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2019 |  |  |  | 45% | 45% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Reporte PREDIS | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.45 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar 2019 y anteriores | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Girar mínimo el 70% del presupuesto comprometido constituido como obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores (inversión). | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | (Valor de los giros de obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores / Valor total de las obligaciones por pagar de la vigencia 2018 y anteriores)*100 | 44.49% | CRECIENTE | giros obligaciones por pagar 2018 y anteriores |  |  |  | 70% | 70% | EFICACIA | Reporte PREDIS | FDL - Alcaldía Local | Reporte PREDIS | SI | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.7 |  |  |  |  | Porcentaje de Giros de Obligaciones por Pagar | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% de las actividades establecidas para las alcaldías locales, en materia de SIPSE local. | 4.21% | RETADORA (MEJORA) | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión para el desarrollo local | Profesional 222-24 del área administrativa - Alcaldía Local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldia Local ejecutó el 100% de las actividades establecidas para el trimestre en materia de SIPSE local, entre las cuales se encuentran: -Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. -Normalización del cargue de información en el Módulo de Contratación y Módulo financiero de SIPSE local para la vigencia 2020. - Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local -Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local | Reporte a la Dirección de Gestión para el desarrollo local | 100% | 75% | 75% | La Alcaldía Local ejecutó el 75% de las actividades establecidas para el trimestre en materia de SIPSE local, entre las cuales se encuentran: -Reportar los requerimientos a los enlaces de la DGDL en relación al mejoramiento de la herramienta tecnológica. -Normalización del cargue de información en el Módulo de Contratación y Módulo financiero de SIPSE local para la vigencia 2020, se está realizando el cargue de las solicitudes que se han realizado en la vigencia a fin de que todos los procesos queden en ejecución. - Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre las generalidades de SIPSE local -Participar en los entrenamientos de la DGDL sobre el módulo de proyectos y banco de iniciativas ciudadanas de SIPSE local | Reporte a la Dirección de Gestión para el desarrollo local | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de ejecución del SIPSE local | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Ejecutar el 100% del plan de sostenibilidad contable, que se formule para la vigencia en concordancia con las condiciones contables de la alcaldía local. | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | (número de actividades ejecutadas del plan de acción durante el periodo / número de acciones programadas)*100% | N/D | CONSTANTE | Actividades ejecutadas |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Contador Alcaldía Local | Contador- Alcaldía Local | REPORTE DEL PLAN DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE 2020 | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local reportó el plan de sostenibilidad contable a la Subsecretaría de Gestión Institucional. Dentro del Plan de Sostenibilidad Contable 2020 y o Plan de Gestión realizado por el área contable, se presentaron y publicaron Estados Financieros hasta el mes de febrero del 2020 junto con la información de conciliaciones que fueron firmados y publicados en la página web de la localidad . Se estableció dentro del plan como meta, la conciliación de la cartera, la cual es responsabilidad del área jurídica de la localidad, la entrega de toda la información tanto del cobro persuasivo como coactivo, de la que no se encuentra ningún avance hasta la fecha. La demás información del plan de gestión contable para el segundo trimestre se encuentra en un 85%. | Reporte Subsecretaría de Gestión Institucional | 100% | 100% | 100% | Se dio cumplimiento al Plan de Sostenibilidad Contable, realizando el registro de la información económica de la Alcaldía Local, generando los estados financieros, conciliaciones de almacén, multas, cobro persuasivo. La Alcaldía Local envió la información correspondiente a 6 actividades en el periodo de corte. Cabe resaltar que la información reportada por la Alcaldía es validada por parte de cada alcaldía y son ellos los responsables del cumplimiento en logros y objetivos de los compromisos adquiridos en su Plan de Sostenibilidad Contable | Reporte del Plan de Sostenibilidad Contable 2020 y evidencias digitales de la información contable | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de avance acumulado en el cumplimiento del Plan de Sostenibilidad contable programado | #VALUE! | #VALUE!
6 | Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano, articulación sectorial y transparencia. | Gestión Corporativa Institucional | Diligenciar el 100% del formulario de indicadores sobre transparencia. | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento bateria de indicadores de transparencia | ( Cantidad de variables publicadas de la bateria de indicadores de transparencia de la vigencia/ Cantidad total de la batería de indicadores de transparencia en la vigencia) * 100 | N/D | CONSTANTE | Porcentaje | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Instrumento bateria de indicadores | Fondo de Desarrollo Local | Diligenciamiento del formulario de bateia de indicadores |  | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA
7 | Asegurar el acceso de la ciudadanía a la información y oferta institucional | Servicio de Atención a la Ciudadanía Alcaldías Locales | Dar respuesta al 100% de los requerimientos ciudadanos asignados a la alcaldía local con corte a 31 de diciembre de 2019, según la información de seguimiento presentada por el proceso de servicio a la ciudadanía | 4.21% | GESTIÓN | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | (No de respuestas efectuadas / No requerimientos instaurados antes del 31 de diciembre 2019)*100 | 227 | CRECIENTE | requerimientos ciudadanos 2019 y anteriores | 25% | 50% | 75% | 100% | 100% | EFICACIA | Reporte Aplicativo CRONOS | Todos los grupos de la Alcaldía Local Reporte: Grupo de SAC | INFORME PROMOTOR-REPORTE SAC | SI | 25% | 9% | 36% | Durante el primer trimestre de la vigencia 2020 la Alcaldía Local dio respuesta a 21 Requerimientos ciudadanos del año 2019 los cuales representan un nivel de avance del 36% | Reporte de la DGP | 50% | 30% | 60% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido ha dado respuesta a 67 requerimientos ciudadanos de los 114 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 60% en el trimestre. | Reporte SAC | 75% | 129% | 100% | La Alcaldía Local de acuerdo con el reporte remitido dio respuesta a 293 requerimientos ciudadanos de los 170 programados para el trimestre, lo que representa un nivel de avance del 100% en el trimestre. | Informe Promotor-Reporte SAC-Nivel Central-SDG Reporte Aplicativo CRONOS REPORTE DE SEGUIMIENTO EXCEL-POR PARTE DE LA ALCALDÍA | 1 |  |  |  |  | Respuesta a los requerimiento de los ciudadanos | 2.5 | 1.68
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 50 acciones de control u operativos en materia de actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 4.21% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | No Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica (en el mes de diciembre se deben realizar los operativos pólvora y artículos pirotécnicos) | 42 | SUMA | acciones de control u operativos | 8 | 15 | 15 | 12 | 50 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión | SI | 8 | 8 | 100% | Durante I trimestre se realizaron 10 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1. Acta de visita - col accedo sas 2. Acta visita outsorcing s.a. 3. Acta visita - eurocol 4. Acta visita - suppla 5. Acta visita - cigarrería puerto 53. 6. Acta visita – café parís vingt – six 7. Acta visita – índigo arenas sas – amazona 8. Acta visita – limonero 9. Acta visita - restaurante rose 10. Acta visita -spa | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión | 15 | 15 | 100% | Durante II trimestre se realizaron 15 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1. Acta de visita BUFALO CITY – 19/06/2020 2. Acta de visita CALABAZA – 19/06/2020 3. Acta de visita - LA CASA DE LAS MARGARITAS – 19/06/2020 4. Acta de visita MAC BROASTER – 19/06/2020 5. Acta de visita – BBI COLOMBIA SAS (TOSTAO) – 25/06/2020 6. Acta de visita – FAST MEAT DELIVERYCOMPANU SAS – 25/06/2020 7. Acta de visita – FRUVER 1 A SAS – 25/06/2020 8. Acta de visita – ESPECIALISTAS EN CARNES EL CORTE BOUTIQUE 2 – 25/06/2020 9. Acta de visita – TIENDA ARA GALERIAS – 25/06/2020 10. Acta de visita – LA VAQUERA DE LA 57 – 19/06/2020 11. Acta de visita – TIENDA D1 ACEVEDO TEJADA – 24/06/2020 12. Acta de visita – PANADERIA Y PASTELERIA LA TRIUNFADORA 25/06/2020 13. Acta de visita – OXXO PALMAS – 19/06/2020 14. Acta de visita – PANADERIA ESPECIAL – 17/06/2020 15. Acta de visita – DROGUERA CRUZ VERDE – 17/06/2020 | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión | 15 | 15 | 100% | Durante III trimestre se realizaron 15 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1. ACTA DE VISITA AGOSTO 9 DE 2020 – LILI MARK 2. ACTA DE VISITA AGOSTO 10 DE 2020 – TECNOLOGY COMPANY 3. ACTA DE VISITA AGOSTO 14 DE 2020 – GARAJE 2 4. ACTA DE VISITA AGOSTO 14 DE 2020 – GARAY LEGUIZAMON 5. ACTA DE VISITA AGOSTO 14 DE 2020 – MASCOTIZATE 6. ACTA DE VISITA AGOSTO 14 DE 2020 – PAN COMIDO GOURMET 7. ACTA DE VISITA AGOSTO 14 DE 2020 – PAN COMIDO 8. ACTA DE VISITA AGOSTO 14 DE 2020 – TOSTAO 9. ACTA DE VISITA SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – CIGARRERIA LECOMBIE 10. ACTA DE VISITA SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – CORREDOR CORTES 11. ACTA DE VISITA SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – EASY MARKET 12. ACTA DE VISITA SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – LA ANTIPATICA BURGER 13. ACTA DE VISITA SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – LOREN 14. ACTA DE VISITA SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – – MJE FOOD 15. ACTA DE VISITA SEPTIEMBRE 18 DE 2020 – TERRAZA BAR CAFE | GET-IVC-F035 Acta de visita GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión | 12 |  |  |  |  | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia actividad económica | 50 | 38
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 34 acciones de control u operativos en materia de integridad del espacio publico. | 4.21% | GESTIÓN | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | No acciones realizadas de control en materia de integridad del espacio publico. | 24 | SUMA | acciones de control u operativos | 6 | 8 | 8 | 12 | 34 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. | SI | 6 | 2 | 33.33% | Durante I trimestre se realizaron 2 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1. acta de visita enero 14 de 2020 – iglesia de los milagros 2. acta de visita febrero 14 de 2020 – iglesia de los milagros | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. | 8 | 8 | 100% | Durante II trimestre se realizaron 8 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1. Acta de visita RAFAEL NUÑEZ – 19/06/2020 2. Acta de visita RIO ARZOBISPO – 09/06/2020. 3. Acta de visita UNIVERSIDAD NACIONAL – 24/04/2020 4. Acta de visita IGLESIA DE LOS MILAGROS – 14/04/2020 5. Acta de visita IGLESIA DE LOS MILAGROS – 14/05/2020 6. Acta de visita IGLESIA DE LOS MILAGROS – 14/06/2020 7. Acta de visita CALLE 53 GALERIAS – 21/05/2020 8. Acta de visita CALLE 53 CARULLA – 07/05/2020 | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. | 8 | 8 | 100% | Durante III trimestre se realizaron 8 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1. ACTA DE VISITA SEPTIEMBRE 10 DE 2020 – PARKWAY 2. ACTA DE VISITA AGOSTO 21 DE 2020 – SIM GALERIAS 3. ACTA DE VISITA JULIO 17 DE 2020 – ARZOBISPO 4. ACTA DE VISITA 14 DE JULIO DE 2020 – IGLESIA DE LOS MILAGROS 5. ACTA DE VISITA 14 DE AGOSTO DE 2020 – IGLESIA DE LOS MILAGROS 6. ACTA DE VISITA SEPTIEMBRE 14 DE 2020 – IGLESIA DE LOS MILAGROS 7. ACTA DE INFORME TECNICO 10 SEPTIEMBRE 2020 8. ACTA INFORME TECNICO 21 DE SEPTIEMBRE 2020 | GET-IVC-F037 Formato técnico de visita y/o verificación - espacio público. | 12 |  |  |  |  | Acciones de control a las actuaciones de IVC control en materia de integridad del espacio publico. | 34 | 18
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Realizar 38 acciones de control u operativos en materia de obras y urbanismo | 4.21% | GESTIÓN | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | No acciones realizadas de control en materia de obras y urbanismo | 26 | SUMA | acciones de control u operativos | 6 | 8 | 8 | 16 | 38 | EFICACIA | Reporte a la Dirección de Gestión Policiva | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión | SI | 6 | 6 | 100% | Durante I trimestre se realizaron 6 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1. Acta de visita - 20 de enero de 2020 2. Acta visita - 5 de febrero de 2020 3. Acta visita - 12 de febrero de 2020 4. Acta visita – 24 de febrero de 2020 5. Acta visita - 4 de marzo de 2020 6. Acta visita – 5 de febrero de 2020 | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión | 8 | 0 | 0% | La Alcaldía Local no reaizó operativos de esta categoría en el trimestre. | N/A | 8 | 8 | 100% | Durante III trimestre se realizaron 8 acciones de control u operativos los cuales fueron: 1. INFORME TECNICO 232 DE 2020 2. INFORME TECNICO 236 DE 2020 3. INFORME TECNICO 235 DE 2020 4. INFORME TECNICO 224 DE 2020 5. INFORME TECNICO 234 DE 2020 6. INFORME TECNICO 233 DE 2020 7. INFORME TECNICO 120 DE 2020 8. INFORME TECNICO 129 DE 2020 | GET-IVC-F032 Formato consolidación de la información de operativos GET-IVC-F034 Formato técnico de visita y/o verificación- control urbanístico GDI-GPD-F029 Evidencia de reunión | 16 |  |  |  |  | Acciones de control en materia de obras y urbanismo | 38 | 14
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Impulsar procesalmente (avocar, rechazar, enviar al competente), el 22% de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía, con corte a 31 de diciembre de 2019 | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | (No de expedientes con impulso procesal durante el trimestre / expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)x 100 | 16663 | CRECIENTE | impulsos procesales | 0% | 15% | 18.5% | 22% | 22% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 15% | 12.28% | 81.87% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 2.046 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019. |  | 18.5% | 12.48% | 65.68% | La Alcaldía Local impulso procesalmente a 2,089 expedientes allegados a 31 de diciembre de 2019 de los 3, 083 programados en el trimestre. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 0.22 |  |  |  |  | Porcentaje de expedientes de policía con impulso procesal | #VALUE! | #VALUE!
| Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Fallar de fondo el 17 % de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 31-12-2019 | 4.21% | GESTIÓN | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | (No de fallos realizados durante el trimestre/ expedientes procesales allegados a 31 de diciembre de 2019)*100 | 16663 | SUMA | Fallos de fondo | 5% | 5% | 3.5% | 3.5% | 17% | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 5% | 0% | 0% | La Alcaldía Local no falló de fondo ninguno de los expedientes de policía a cargo de las inspecciones de policía con corte a 1-12-2019 programados para el trimestre. | INFORME DGP | 5% | 1.15% | 23% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 191 expedientes de los 833 programados. |  | 3.5% | 1.15% | 32.86% | La Alcaldía Local falló de fondo en el trimestre 192 expedientes de los 583 programados. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 0.035 |  |  |  |  | Porcentaje de expedientes de policía con fallo de fondo | 0.17 | 0.023
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar (archivar), 216 actuaciones administrativas activas | 4.21% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas | No actuaciones administrativas (archivadas) terminadas durante el trimestre | 379 | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas | 43 | 64 | 22 | 87 | 216 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 43 | 1 | 2.326% | La Alcaldía Local termino en el trimestre una actuaciones administrativas | Reporte de la DGP | 64 | 0 | 0% | NO SE REALIZARON ARCHIVOS DE ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS Lo anterior debido a la suspensión de términos procesales durante este trimestre de las actuaciones administrativas conforme a las siguientes normas: Decreto Distrital No. 087 del 16 de marzo de 2020, Decreto Distrital No. 093 del 25 de marzo de 2020, Decreto Distrital No. 108 de 2020, Decreto Distrital 121 de 2020, Decreto Distrital No. 126 del 10 de mayo de 2020, Decreto Distrital 131 del 31 de mayo de 2020 | Aplicativo Relacionado | 22 | 1 | 4.545% | La Alcaldía Local terminó en el trimestre 1 actuación administrativas activas. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 87 |  |  |  |  | Actuaciones administrativas terminadas | 216 | 2
1 | Fortalecer la capacidad institucional y para el ejercicio de la función policiva por parte de las autoridades locales a cargo de la Secretaría Distrital de Gobierno | Inspección Vigilancia y Control | Terminar 143 actuaciones administrativas en primera instancia | 4.21% | GESTIÓN | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | No de actuaciones administrativas terminadas en primera instancia | N/D | SUMA | Actuaciones administrativas terminadas en primera instancia | 0 | 0 | 28 | 115 | 143 | EFICACIA | Aplicativo Relacionado | Grupo de Gestión Policivo - Alcaldía local |  | SI | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 28 | 4 | 14.29% | La Alcaldía Local Terminó en el trimestre 8 actuaciones administrativas en primera instancia. | Reporte Dirección para la Gestión Policiva | 115 |  |  |  |  | Actuaciones administrativas terminadas por agotamiento de la via gubernativa | 143 | #VALUE!
|  |  | Subtotal metas alcaldías locales | 79.99% | [16 empty] | 0 | [9 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE!
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Obtener una calificación semestral igual o superior al 70 % en la medición desempeño ambiental de la dependencia, empleando como mecanismo de medición la herramienta establecida por la Oficina Asesora de Planeación. | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Cumplimiento de criterios ambientales | Porcentaje de cumplimiento de criterios ambientales | 0 | CONSTANTE | Porcentaje de buenas prácticas ambientales implementadas |  | 70% |  | 70% | 70% | EFICACIA | Herramienta Oficina Asesora de Planeación | Planeación Institucional | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | SI | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 70% | 75% | 100% | La Alcaldía Local cumplió con el 100% de los criterios ambientales evaluados durante el trimestre: Rally Digital, Reporte consumo de papel, Participación eventos ambientales y huella ecológica de conformidad con el reporte remitido por la Oficina Asesora de Planeación. | Listas de chequeo al cumplimiento de criterios ambientales remitidos por la OAP | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 0.7 |  |  |  |  | Cumplimiento de criterios ambientales | #VALUE! | #VALUE!
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Participar en el 100% de las actividades que sean convocadas por la Dirección Administrativa - Grupo gestión documental con el fin de que se apliquen correctamente los lineamiento de gestión documental en el proceso o alcaldía local | 4% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Nivel de participación en actividades de gestión documental | (# participaciones en actividades de gestión documental/ # de actividades de gestión documental programadas)*100 | 0 | CONSTANTE | Participación en actividades |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Archivo de gestión Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Dirección administrativa- Grupo gestión documental | Evidencias de reunión por proceso o localidad | SI | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó de las siguientes actividades convocadas por la Dirección Administrativa: Capacitación FUID Fecha: 20/05/2020, Capacitación Hoja de Control Fecha: 24/06/2020, mesas de trabajo Fecha: 1 y 8/06/2020 y Asistencias Técnicas para la implementación y ajustes de las TRD. | Reporte Dirección Administrativa | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local participó las actividades convocadas por la Dirección Administrativa. | TEAMS: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDNjYWQyMjgtZjczNy00OTNiLTk3MzUtOGZmYTk1NDNjOWQz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2214de155f-e192-44da-994d-1913d8658372%22%2c%22Oid%22%3a%225bb99e97-b067-4273-af94-00bd8f8c7f7a%22%7d (pantallazo) Reporte Dirección administrativa | 1 |  |  |  |  | Nivel de participación en actividades de gestión documental | 3 | #VALUE!
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Realizar el levantamiento de una (1) caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de los servicios que presta el proceso segmentarlos en grupos que compartan atributos similares y a partir de allí gestionar acciones de acuerdo a la metodología establecidas por la OAP | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Caracterización de levantada | #de caracterizaciones levantada | 0 | SUMA | Caracterizaciones |  |  | 0 | 1 | 1 | EFICACIA | Publicación intranet institucional | Planeación Institucional | Revisión publicación intranet | SI | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | #REF! |  |  |  |  | Caracterización de levantada | #VALUE! | #VALUE!
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Registrar una (1) buena práctica/idea innovadora de acuerdo con la metodología dada por la OAP con fin de validar su potencialidad de implementación en los demás procesos de la entidad | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Registro de buena práctica/idea innovadora | buenas prácticas registradas | 2 | SUMA | Practicas registradas |  |  | 1 |  |  | EFICACIA | Base de datos Ágora | Planeación Institucional | Reportes ÁGORA | SI | 0 | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | META NO PROGRAMADA | 1 | 1 | 100% | Se realizó el reporte de Buena Práctica identificado al interior de la alcaldía, la cual se desarrolló en las cuatro inspecciones de policía, la cual es la virtualización de audiencias públicas, Con el advenimiento de la Pandemia del COVID 19, y ante los riesgos que ésta generó se evidenció que el acceso a la Justicia Policiva debía reconfigurarse de tal suerte que jurídicamente se mantuviera su estructura, pero que en su desarrollo se potencializara el uso de nuevas tecnologías que permitieran a su vez mayor seguridad sanitaria en los ciudadanos intervinientes, así como en los funcionarios y su familia, al igual que mayor transparencia y celeridad adecuada en los procesos, lo anterior desarrollara la virtualización del proceso verbal abreviado en sus diferentes etapas desde el auto que avoca conocimiento, la citación sin necesidad que los intervinientes tengan correo electrónico y las audiencias hasta la decisión final, para lograr esta buena práctica contó con el apoyo de la Alcaldía Local de Teusaquillo, así como con el equipo de la Dirección de Tecnologías de la Secretaría Distrital de Gobierno. | Reporte AGORA Y EVIDENCIAS VIRTUALES DE REPORTE | 0 |  |  |  |  | Registro de buena práctica/idea innovadora | #VALUE! | #VALUE!
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de las acciones de mejora asignadas al proceso/Alcaldía con relación a planes de mejoramiento interno documentadas y vigentes | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 1- (No. De acciones vencidas del plan de mejoramiento responsabilidad del proceso / N° de acciones a gestionar bajo responsabilidad del proceso)*100 | 100% | CONSTANTE | Planes de mejora | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | MIMEC - SIG | Planeación Institucional | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | SI | 100% | 0% | 0% | La Alcaldía Local mantuvo al 0% las acciones correctivas documentadas y vigentes en el trimestre reportadas en el MIMEC | Aplicativo MIMEC | 100% | 100% | 100% | La Alcaldía Local de los dos(2) planes abiertos tiene seis (6) acciones documentadas y sin vencer en el aplicativo a 30 de junio de 2020. | Reporte MIMEC | 1 | 91% | 91% | La Alcaldía Local de los tres (3) planes abiertos tiene diez (10) acciones documentadas y sin vencer en el aplicativo y una (1) abierta vencida a 30 de septiembre de 2020. | Reportes MIMEC - SIG remitidos por la OAP | 1 |  |  |  |  | Acciones correctivas documentadas y vigentes | 4 | 1.91
| Integrar las herramientas de planeación, gestión y control, con enfoque de innovación, mejoramiento continuo, responsabilidad social, desarrollo integral del talento humano y transparencia | Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Mantener el 100% de la información de las páginas Web actualizada de acuerdo a lo establecido en la ley 1712 de 2014 | 3% | SOTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE GESTIÓN | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | (# de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información cumplidos en la página web/# total de requisitos de la ley 1712 de 2014 de publicación de la información)*100 | N/D | CONSTANTE | Requisitos cumplidos |  | 100% | 100% | 100% | 100% | EFICACIA | Página Web Localidad | 4 | Revisión página Web de la alcaldía | SI | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | META REPROGRAMADA | 100% | 96% | 96% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 110 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 96% | Reporte Oficina Asesora de Comunicaconess | 1 | 90% | 90% | De los 115 criterios evaluados en la actualización de la página web de conformidad con lo definido en la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" cumple con 104 lo que representa un nivel de cumplimiento trimestral del 90% | Revisión página Web de la alcaldía Y MATRIZ DE CUMPLIMIENTO | 1 |  |  |  |  | Porcentaje de cumplimiento publicación de información | #VALUE! | #VALUE!
|  |  | Subtotal metas transversales | 20% | [17 empty] | CUMPLIMIENTO TRIMESTRE I | 38.81% |  |  |  | CUMPLIMIENTO SEGUNDO TRIMESTRE | 75.41% |  |  | CUMPLIMIENO III TRIMESTRE |  | 79.59% |  |  | IV TRIMESTRE | #DIV/0! |  |  |  |  | EVALUACIÓN FINAL PLAN DE GESTION | #VALUE!
|  |  | TOTAL PLAN DE GESTIÓN | 99.99%
[7 empty] | Método de elaboración |  |  |  |  | Aprobó
[7 empty] | Se elaboró mediante mesas de trabajo realizadas para la construcción de los planes de gestión de la alcaldía local, entre profesionales todas las alcaldías locales, la subsecretaría de gestión institucional, subsecretaría de gestión local, las direcciones para la gestión policiva y de gestión para el desarrollo local, y de la oficina asesora de planeación, |  |  |  |  | JOSÉ RAFAEL VECINO OLIVEROS Alcalde Local de Teusaquillo Aprobado mediante caso HOLA N° 90773